彰化縣立和美高中（高中部)

106學年度適性輔導 志願選填輔導實施計畫

一、依據

（一）十二年國民基本教育實施計畫

（二）本校106學年度輔導工作計畫

（三）本校106學年度高中專任輔導教師工作計畫

二、目的

（一)加強推動高三學生適性輔導工作，協助學生探索與認識自我，了解自身

能力、性向、興趣等個人特質，以培養生涯抉擇能力。

（二）提供導師及輔導教師對於志願選填試探輔導課程及生涯議題專業知能，提昇教師面對學生及親子諮詢之能力。

（三）針對高三學生建置多元入學志願輔導紀錄手冊，提供親師生三方面對大學多元入學之輔導工具。

三、辦理單位：輔導處、教務處

四、實施方式暨活動內容：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主題 | 時間 | 活動內容 | 說明 | 參與人員 | 辦理單位 |
| 多元入學適性輔導說明會 | 106.11 | 教師場說明會 | 提供導師「多元入學適性志願選填」輔導因應策略 | 高三導師及輔導教師 | 輔導處 |
| 106.10 | 學生場  說明會 | 「多元入學志願紀錄手冊」學生說明會 | 高三導師及輔導教師 | 輔導處 |
| 107.3 | 家長說明會 | 1.多元入學管道說明  2.提供家長「多元入學適性志願選填」輔導因應策略 | 高三學生家長 | 輔導處、教務處 |
| 第一階段輔導 | 106.8起 | 學習策略工作坊 | 1. 學生歷次段考成績資料庫建立與分析。 2. 製作並提供學生歷次段考成績個人報表。 3. 入班說明個人報表使用方式與學習策略建議。 | 輔導教師  高三學生 | 輔導處 |
| 106.11起 | 學生個人「多元入學適性志願選填」繁星初篩 | 輔導教師篩選符合繁星資格之學生，透過每週一次5人、為期兩週之團體諮詢的方式，協助學生選填適合之志願。（預計服務80人次） | 輔導教師  高三符合繁星資格學生 | 輔導處 |
|  | 106.11起 | 學生個人「多元入學適性志願選填」個申初篩初篩 | 輔導教師篩選符合個人申請之學生，透過每週一次5人、為期兩週之團體諮詢的方式，協助學生選填適合之志願。（預計服務80人次） | 輔導教師  高三學生 | 輔導處 |
| 第二階段輔導 |  | 未定向學生二級輔導 | 1. 輔導教師輔導志願試選填「定向型」之學生確認志願取向 2. 志願試選填後「未定向型」及「迷失型」的學生填具【適性輔導諮詢表】，並向輔導申請輔導諮詢。 3. 輔導教師輔導志願試選填「未定向型」及「迷失型」學生確認志願取向 | 輔導教師、輔導主任、輔導組長、導師、高三學生 | 輔導處、教務處 |
| 第三階段輔導 |  | 未上榜輔導 | 1. 提供未上榜學生學習策略晤談以供學生申請。 | 輔導教師 | 輔導處、教務處 |

五、志願選填適性輔導手冊如附件一；適性輔導諮詢表如附件二。

六、經費來源：由本校相關經費項下支出

七、經費概算

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價(元) | 單位 | 數量 | 小計 | 說明 |
| 01 | 多元入學輔導紀錄手冊 | 15 | 本 | 250 | 3,750 |  |
| 合計　新臺幣3,750元 整 | | | | | |  |

八、本計畫陳 校長核定後實施，修正時亦同。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 承辦人 | 會辦  教務處：  總務處：  會計室： | 決行 |